## 测试用例
用例编号 | 测试模块 | 测试功能 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 测试类型 | 状态
TC001 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-有效数据 | 高 | 系统正常运行，数据库连接正常 | 1. 打开注册页面<br>2. 输入有效用户名、密码、手机号<br>3. 点击注册按钮 | 用户名：testuser01<br>密码：123456<br>手机号：13800138001 | 注册成功，返回用户信息，数据库新增用户记录 | 功能测试 | 未执行
TC002 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-用户名为空 | 高 | 系统正常运行 | 1. 打开注册页面<br>2. 用户名为空，输入有效密码和手机号<br>3. 点击注册按钮 | 用户名：（空）<br>密码：123456<br>手机号：13800138002 | 注册失败，提示用户名不能为空 | 异常测试 | 未执行
TC003 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-用户名过短 | 中 | 系统正常运行 | 1. 输入2位用户名<br>2. 输入有效密码和手机号<br>3. 点击注册按钮 | 用户名：ab<br>密码：123456<br>手机号：13800138003 | 注册失败，提示用户名长度需在3-20位之间 | 边界测试 | 未执行
TC004 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-用户名超长 | 中 | 系统正常运行 | 1. 输入21位用户名<br>2. 输入有效密码和手机号<br>3. 点击注册按钮 | 用户名：a*21<br>密码：123456<br>手机号：13800138004 | 注册失败，提示用户名长度需在3-20位之间 | 边界测试 | 未执行
TC005 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-密码为空 | 高 | 系统正常运行 | 1. 输入有效用户名<br>2. 密码为空<br>3. 输入有效手机号<br>4. 点击注册按钮 | 用户名：testuser05<br>密码：（空）<br>手机号：13800138005 | 注册失败，提示密码不能为空 | 异常测试 | 未执行
TC006 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-密码过短 | 中 | 系统正常运行 | 1. 输入有效用户名<br>2. 输入5位密码<br>3. 输入有效手机号<br>4. 点击注册按钮 | 用户名：testuser06<br>密码：12345<br>手机号：13800138006 | 注册失败，提示密码长度需在6-20位之间 | 边界测试 | 未执行
TC007 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-手机号格式错误 | 中 | 系统正常运行 | 1. 输入有效用户名和密码<br>2. 输入10位手机号<br>3. 点击注册按钮 | 用户名：testuser07<br>密码：123456<br>手机号：1380013800 | 注册失败，提示手机号格式不正确 | 异常测试 | 未执行
TC008 | 用户服务 | 用户注册 | 注册-重复用户名 | 高 | 系统中已存在用户testuser08 | 1. 输入已存在的用户名<br>2. 输入有效密码和手机号<br>3. 点击注册按钮 | 用户名：testuser08（已存在）<br>密码：123456<br>手机号：13800138008 | 注册失败，提示用户名已存在 | 异常测试 | 未执行
TC009 | 用户服务 | 用户登录 | 登录-有效数据 | 高 | 系统中存在用户testuser09，密码123456 | 1. 打开登录页面<br>2. 输入正确用户名和密码<br>3. 点击登录按钮 | 用户名：testuser09<br>密码：123456 | 登录成功，返回用户信息和token | 功能测试 | 未执行
TC010 | 用户服务 | 用户登录 | 登录-用户名为空 | 高 | 系统正常运行 | 1. 打开登录页面<br>2. 用户名为空<br>3. 输入密码<br>4. 点击登录按钮 | 用户名：（空）<br>密码：123456 | 登录失败，提示用户名不能为空 | 异常测试 | 未执行
TC011 | 用户服务 | 用户登录 | 登录-密码错误 | 高 | 系统中存在用户testuser11，密码123456 | 1. 输入正确用户名<br>2. 输入错误密码<br>3. 点击登录按钮 | 用户名：testuser11<br>密码：wrongpass | 登录失败，提示用户名或密码错误 | 异常测试 | 未执行
TC012 | 用户服务 | 用户登录 | 登录-不存在用户 | 中 | 系统正常运行 | 1. 输入不存在的用户名<br>2. 输入任意密码<br>3. 点击登录按钮 | 用户名：notexistuser<br>密码：123456 | 登录失败，提示用户名或密码错误 | 异常测试 | 未执行
TC013 | 商品服务 | 添加商品 | 添加商品-有效数据 | 高 | 管理员已登录，具有添加商品权限 | 1. 进入商品管理页面<br>2. 点击添加商品<br>3. 输入有效商品信息<br>4. 点击保存 | 商品名称：iPhone 15<br>价格：5999.00<br>库存：100<br>分类：手机 | 添加成功，返回商品信息，数据库新增商品记录 | 功能测试 | 未执行
TC014 | 商品服务 | 添加商品 | 添加商品-名称为空 | 高 | 管理员已登录 | 1. 进入商品管理页面<br>2. 商品名称为空<br>3. 输入其他有效信息<br>4. 点击保存 | 商品名称：（空）<br>价格：5999.00<br>库存：100 | 添加失败，提示商品名称不能为空 | 异常测试 | 未执行
TC015 | 商品服务 | 添加商品 | 添加商品-价格为0 | 中 | 管理员已登录 | 1. 输入有效商品名称<br>2. 价格输入0<br>3. 输入其他有效信息<br>4. 点击保存 | 商品名称：Test商品<br>价格：0<br>库存：100 | 添加失败，提示商品价格必须大于0 | 边界测试 | 未执行
TC016 | 商品服务 | 添加商品 | 添加商品-价格为负数 | 中 | 管理员已登录 | 1. 输入有效商品名称<br>2. 价格输入-100<br>3. 输入其他有效信息<br>4. 点击保存 | 商品名称：Test商品<br>价格：-100<br>库存：100 | 添加失败，提示商品价格必须大于0 | 异常测试 | 未执行
TC017 | 商品服务 | 添加商品 | 添加商品-库存为负数 | 中 | 管理员已登录 | 1. 输入有效商品名称和价格<br>2. 库存输入-10<br>3. 点击保存 | 商品名称：Test商品<br>价格：100.00<br>库存：-10 | 添加失败，提示商品库存不能为负数 | 异常测试 | 未执行
TC018 | 商品服务 | 查询商品 | 查询商品-根据ID | 高 | 系统中存在ID为1的商品 | 1. 调用商品查询接口<br>2. 传入商品ID=1 | 商品ID：1 | 返回商品ID为1的详细信息 | 功能测试 | 未执行
TC019 | 商品服务 | 查询商品 | 查询商品-不存在ID | 中 | 系统正常运行 | 1. 调用商品查询接口<br>2. 传入不存在的商品ID | 商品ID：999999 | 返回商品不存在的提示信息 | 异常测试 | 未执行
TC020 | 商品服务 | 更新商品 | 更新商品-有效数据 | 高 | 管理员已登录，系统中存在商品ID=1 | 1. 进入商品编辑页面<br>2. 修改商品信息<br>3. 点击保存 | 商品ID：1<br>新名称：iPhone 15 Pro<br>新价格：6999.00 | 更新成功，返回更新后的商品信息 | 功能测试 | 未执行
TC021 | 商品服务 | 删除商品 | 删除商品-正常删除 | 高 | 管理员已登录，系统中存在商品ID=2 | 1. 进入商品列表页面<br>2. 选择商品ID=2<br>3. 点击删除按钮<br>4. 确认删除 | 商品ID：2 | 删除成功，数据库中该商品被标记为删除或物理删除 | 功能测试 | 未执行
TC022 | 商品服务 | 库存管理 | 扣减库存-正常扣减 | 高 | 商品ID=1的库存为100 | 1. 调用扣减库存接口<br>2. 传入商品ID=1，数量=10 | 商品ID：1<br>扣减数量：10 | 扣减成功，商品库存更新为90 | 功能测试 | 未执行
TC023 | 商品服务 | 库存管理 | 扣减库存-库存不足 | 高 | 商品ID=3的库存为5 | 1. 调用扣减库存接口<br>2. 传入商品ID=3，数量=10 | 商品ID：3<br>扣减数量：10 | 扣减失败，提示库存不足 | 异常测试 | 未执行
TC024 | 商品服务 | 库存管理 | 扣减库存-库存为0 | 中 | 商品ID=4的库存为0 | 1. 调用扣减库存接口<br>2. 传入商品ID=4，数量=1 | 商品ID：4<br>扣减数量：1 | 扣减失败，提示库存不足 | 边界测试 | 未执行
TC025 | 商品服务 | 库存管理 | 增加库存-正常增加 | 高 | 商品ID=1的库存为90 | 1. 调用增加库存接口<br>2. 传入商品ID=1，数量=20 | 商品ID：1<br>增加数量：20 | 增加成功，商品库存更新为110 | 功能测试 | 未执行
TC026 | 商品服务 | 商品搜索 | 搜索商品-关键词匹配 | 高 | 系统中存在包含iPhone的商品 | 1. 进入商品搜索页面<br>2. 输入关键词iPhone<br>3. 点击搜索 | 关键词：iPhone | 返回所有名称包含iPhone的商品列表 | 功能测试 | 未执行
TC027 | 商品服务 | 商品搜索 | 搜索商品-无结果 | 中 | 系统正常运行 | 1. 输入不存在的关键词<br>2. 点击搜索 | 关键词：xyzabc123 | 返回空列表或提示未找到相关商品 | 异常测试 | 未执行
TC028 | 订单服务 | 创建订单 | 创建订单-正常创建 | 高 | 用户已登录，商品ID=1库存充足 | 1. 选择商品<br>2. 设置购买数量<br>3. 点击创建订单 | 用户ID：1<br>商品ID：1<br>数量：2 | 订单创建成功，返回订单信息，订单状态为待支付，库存扣减2个 | 功能测试 | 未执行
TC029 | 订单服务 | 创建订单 | 创建订单-商品不存在 | 高 | 用户已登录 | 1. 调用创建订单接口<br>2. 传入不存在的商品ID | 用户ID：1<br>商品ID：999999<br>数量：1 | 创建失败，提示商品不存在 | 异常测试 | 未执行
TC030 | 订单服务 | 创建订单 | 创建订单-库存不足 | 高 | 商品ID=5的库存为3 | 1. 调用创建订单接口<br>2. 传入商品ID=5，数量=5 | 用户ID：1<br>商品ID：5<br>数量：5 | 创建失败，提示库存不足 | 异常测试 | 未执行
TC031 | 订单服务 | 创建订单 | 创建订单-数量为0 | 中 | 用户已登录 | 1. 调用创建订单接口<br>2. 传入数量=0 | 用户ID：1<br>商品ID：1<br>数量：0 | 创建失败，提示购买数量必须大于0 | 边界测试 | 未执行
TC032 | 订单服务 | 创建订单 | 创建订单-数量为负数 | 中 | 用户已登录 | 1. 调用创建订单接口<br>2. 传入数量=-1 | 用户ID：1<br>商品ID：1<br>数量：-1 | 创建失败，提示购买数量必须大于0 | 异常测试 | 未执行
TC033 | 订单服务 | 查询订单 | 查询订单-根据ID | 高 | 系统中存在订单ID=1 | 1. 调用订单查询接口<br>2. 传入订单ID=1 | 订单ID：1 | 返回订单ID为1的详细信息 | 功能测试 | 未执行
TC034 | 订单服务 | 查询订单 | 查询订单-根据订单号 | 高 | 系统中存在订单号O202406010001 | 1. 调用订单查询接口<br>2. 传入订单号O202406010001 | 订单号：O202406010001 | 返回对应订单号的详细信息 | 功能测试 | 未执行
TC035 | 订单服务 | 查询订单 | 查询订单-用户订单列表 | 高 | 用户ID=1有多个订单 | 1. 调用用户订单列表接口<br>2. 传入用户ID=1 | 用户ID：1<br>页码：1<br>每页数量：10 | 返回用户ID=1的订单列表，按创建时间倒序排列 | 功能测试 | 未执行
TC036 | 订单服务 | 订单支付 | 订单支付-正常支付 | 高 | 存在待支付订单ID=1，金额100.00 | 1. 调用订单支付接口<br>2. 传入订单ID=1和支付信息 | 订单ID：1<br>支付方式：支付宝<br>支付金额：100.00 | 支付成功，订单状态更新为已支付 | 功能测试 | 未执行
TC037 | 订单服务 | 订单支付 | 订单支付-金额不匹配 | 高 | 存在待支付订单ID=2，金额200.00 | 1. 调用订单支付接口<br>2. 传入订单ID=2，支付金额150.00 | 订单ID：2<br>支付金额：150.00 | 支付失败，提示支付金额与订单金额不匹配 | 异常测试 | 未执行
TC038 | 订单服务 | 订单取消 | 取消订单-待支付订单 | 高 | 存在待支付订单ID=3 | 1. 调用取消订单接口<br>2. 传入订单ID=3 | 订单ID：3 | 取消成功，订单状态更新为已取消，返还库存 | 功能测试 | 未执行
TC039 | 订单服务 | 订单取消 | 取消订单-已支付订单 | 中 | 存在已支付订单ID=4 | 1. 调用取消订单接口<br>2. 传入订单ID=4 | 订单ID：4 | 取消成功，订单状态更新为已取消，触发退款流程 | 功能测试 | 未执行
TC040 | 业务流程 | 端到端流程 | 完整购物流程 | 高 | 系统各服务正常运行，商品库存充足 | 1. 用户注册<br>2. 用户登录<br>3. 浏览商品<br>4. 创建订单<br>5. 支付订单<br>6. 查询订单状态 | 用户名：flowtest<br>密码：123456<br>商品ID：1<br>数量：1 | 整个流程顺利完成，订单状态为已支付，库存正确扣减 | 场景测试 | 未执行
TC041 | 业务流程 | 异常流程 | 订单取消返还库存 | 高 | 用户已创建订单，订单状态为待支付 | 1. 创建订单<br>2. 扣减库存<br>3. 取消订单 | 用户ID：1<br>商品ID：1<br>数量：5 | 订单取消成功，库存返还5个，订单状态为已取消 | 场景测试 | 未执行
TC042 | 业务流程 | 并发场景 | 多用户同时购买 | 中 | 商品ID=10库存为5，多个用户同时购买 | 1. 用户A购买3个<br>2. 用户B购买3个（同时） | 用户A：购买3个<br>用户B：购买3个 | 只有一个用户成功创建订单，另一个提示库存不足 | 场景测试 | 未执行
TRAE AI 生成